## INCONFORMIDADES_2024_2026
ID_LAUDO | Ano | Mes | Sistema | Subsistema | Descricao | Tipo_Falha | Gravidade | Urgencia | Tendencia | GUT | Prioridade | Responsavel | Local | Detalhe_Unidade | Status_Correcao | Data_Conclusao
002/2024 | 2024 | 01 | Civil | Playground | Fixações de brinquedos sem acabamento de proteção | Segurança |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
003/2024 | 2024 | 01 | Incêndio | Iluminação de emergência | Luminárias inoperantes | Manutenção | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
003/2024 | 2024 | 01 | Incêndio | Iluminação de emergência | Circuito sem identificação no quadro elétrico | Projeto | 4 | 4 | 2 | 32 | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
003/2024 | 2024 | 01 | Incêndio | Iluminação de emergência | Circuito compartilhado com iluminação normal / sem exclusividade | Projeto | 4 | 4 | 2 | 32 | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
003/2024 | 2024 | 01 | Incêndio | Sinalização de emergência | Plaqueta de sinalização quebrada ou ausente | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
003/2024 | 2024 | 01 | Incêndio | Porta corta-fogo | Falha de fechamento automático e/ou fechadura fora de norma | Manutenção |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
003/2024 | 2024 | 01 | Elétrico | Shaft / infraestrutura | Fechadura do shaft / quadro com problema de integridade | Manutenção |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
003/2024 | 2024 | 01 | Telecom | Identificação de cabos | Falta de identificação de cabos / organização | Operacional |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
004/2024 | 2024 | 02 | Civil | Fachada / área técnica | Falha de rejuntamento em área técnica do 3º pavimento | Degradação |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2024 | 2024 | 03 | Incêndio | Iluminação de emergência | Luminárias das salas CEB alimentadas por circuitos de unidades privativas | Projeto |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2024 | 2024 | 03 | Incêndio | Iluminação de emergência | Emendas de condutores realizadas na esteira de cabos | Execução |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
008/2024 | 2024 | 05 | Civil | Piscina | Revestimentos cerâmicos de piso e parede com descolamento / risco de queda | Degradação |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
008/2024 | 2024 | 05 | Civil | Piscina | Falha na integridade de guarda-corpos e corrimão | Segurança |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
010/2024 | 2024 | 05 | Hidráulico | Reservatório | Infiltração em reservatório com necessidade de novo teste de estanqueidade | Execução |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum | Unidade 1801-B afetada | Aberto
011/2024 | 2024 | 05 | Civil | Playground | Corrosão na estrutura metálica do balanço | Segurança |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
011/2024 | 2024 | 05 | Civil | Playground | Danos físicos / amassamento na estação com escorregador | Segurança |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
013/2024 | 2024 | 06 | Gás | Sistema GLP | Não conformidades identificadas no checklist visual do sistema de gás | Segurança |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
015/2024 | 2024 | 07 | Civil | Garagem | Revestimento do piso / poliuréia com falha de desempenho | Projeto |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
016/2024 | 2024 | 08 | Incêndio | SPDA | Necessidade de inspeção / validação técnica do SPDA | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
016/2024 | 2024 | 08 | Incêndio | Alarme de emergência | Necessidade de inspeção / validação do alarme de emergência | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
017/2024 | 2024 | 10 | Elétrico | Suprimento | Instabilidade no suprimento elétrico impactando elevadores | Operacional |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Geral |  | Aberto
019/2024 | 2024 | 12 | Civil | Unidade / fachada | Fim de vida útil de selante / rejunte com infiltração em unidade | Degradação |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Unidade | 1207-B | Aberto
019/2024 | 2024 | 12 | Civil | Esquadrias | Janela com dificuldade de abertura e ausência de selante | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1207-B | Aberto
019/2024 | 2024 | 12 | Civil | Unidade / janela | Falha de vedação / calafetação abaixo de janelas | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1408-B | Aberto
020/2024 | 2024 | 12 | Civil | Piso térreo | Manifestações patológicas em revestimento de piso | Degradação |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
001/2025 | 2025 | 01 | Hidráulico | Unidade / deck piscina | Infiltração ativa em escada com origem associada a deck/ducha sem impermeabilização adequada | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Área comum | 1804-B | Aberto
004/2025 | 2025 | 01 | Civil | Reservatórios | Ausência / necessidade de ART para manutenção de reservatórios | Gestão |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2025 | 2025 | 01 | Incêndio | Iluminação de emergência | Luminárias inoperantes | Manutenção |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2025 | 2025 | 01 | Incêndio | Iluminação de emergência | Circuito sem identificação no quadro elétrico | Projeto |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2025 | 2025 | 01 | Incêndio | Iluminação de emergência | Circuito compartilhado com outros sistemas / não exclusivo | Projeto |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2025 | 2025 | 01 | Incêndio | Sinalização de emergência | Plaqueta de sinalização quebrada ou ausente | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2025 | 2025 | 01 | Incêndio | Porta corta-fogo | Porta não fecha automaticamente | Manutenção |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2025 | 2025 | 01 | Incêndio | Porta corta-fogo | Fechadura não tranca porta como normatizado | Manutenção |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2025 | 2025 | 04 | Elétrico | Painel geral | DPS do painel geral com especificação divergente do projeto | Projeto |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2025 | 2025 | 04 | Elétrico | Academia | Quadro de distribuição da academia sem tampa de proteção | Execução |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2025 | 2025 | 04 | Elétrico | Sala de jogos 02 | Módulo de tomada do frigobar solto | Execução |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2025 | 2025 | 04 | Elétrico | Sala de jogos 01 | Tomadas baixas sem proteção | Segurança |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2025 | 2025 | 04 | Elétrico | CFTV | DPS do CFTV em falha no QDFL bloco A2 | Manutenção |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2025 | 2025 | 04 | Incêndio | Porta corta-fogo | Porta corta-fogo do térreo do bloco A1 travando por atrito com o piso | Execução |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
009/2025 | 2025 | 05 | Hidráulico | Unidade | Infiltração ativa em área de serviço/cozinha do apto 302-A | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 302-A | Aberto
010/2025 | 2025 | 08 | Elétrico | Elevadores | Ausência de dispositivos de proteção contra sobretensão no painel dos elevadores | Projeto | 4 | 5 | 4 | 80 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
011/2025 | 2025 | 08 | Civil | Fachada | Trinca contínua na interface entre viga e parede de vedação | Degradação |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
012/2025 | 2025 | 08 | Elétrico | Garagem | Ausência de tampas em trechos de eletrodutos metálicos | Segurança |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
012/2025 | 2025 | 08 | Elétrico | Garagem | Exposição de partes vivas / condutores energizados | Segurança |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
012/2025 | 2025 | 08 | Elétrico | Garagem | Conduítes rígidos obsoletos ou sem encaixe adequado | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
012/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Extintores | Falha na sinalização complementar / bases dos extintores | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
012/2025 | 2025 | 08 | Gás | Rede de distribuição | Necessidade de manutenção corretiva em válvulas / registros do sistema de gás | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
013/2025 | 2025 | 08 | Civil | Unidade | Trinca vertical entre pilar e alvenaria por movimentação térmica | Degradação |  |  |  |  | 3 | Unidade | Unidade | 1602-A | Aberto
014/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Iluminação de emergência | Luminárias inoperantes | Manutenção | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
014/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Iluminação de emergência | Circuito sem identificação no quadro elétrico | Projeto | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
014/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Iluminação de emergência | Circuito compartilhado com outros sistemas | Projeto | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
014/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Sinalização de emergência | Plaqueta de sinalização quebrada ou ausente | Manutenção | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
014/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Porta corta-fogo | Porta não fecha automaticamente | Manutenção | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
014/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Porta corta-fogo | Fechadura não tranca porta como normatizado | Manutenção | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
014/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Hidrantes | Ausência de esguicho em pontos de hidrante | Manutenção | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
014/2025 | 2025 | 08 | Incêndio | Hidrantes | Tampas de abrigos danificadas | Manutenção | 5 | 5 | 4 | 100 | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
016/2025 | 2025 | Segurança | Telas de proteção | Degradação / fim de vida útil das telas de proteção | Segurança |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
017/2025 | 2025 | Civil | Esquadrias acústicas | Mau acabamento em bordas e junções | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1107-B | Aberto
017/2025 | 2025 | 12 | Civil | Esquadrias acústicas | Porta esquerda desalinhada | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1107-B | Aberto
017/2025 | 2025 | 12 | Civil | Esquadrias acústicas | Silicone interno vazado / vedação comprometida | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1107-B | Aberto
017/2025 | 2025 | 12 | Civil | Esquadrias acústicas | Furos de dreno irregulares / retenção hídrica | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1107-B | Aberto
017/2025 | 2025 | 12 | Civil | Esquadrias acústicas | Ausência de comprovação técnica do desempenho acústico | Gestão |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1107-B | Aberto
001/2026 | 2026 | Civil | Grades e fechamentos | Acúmulo de água com pontos de oxidação em grades | Degradação |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
001/2026 | 2026 | Civil | Grades e fechamentos | Amassados pontuais em fechamentos | Degradação |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
001/2026 | 2026 | Civil | Grades e fechamentos | Danos à pintura das grades | Degradação |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
001/2026 | 2026 | Civil | Acabamentos | Rodapé em granito descolado na base de pilar | Degradação |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
001/2026 | 2026 | Civil | Grades e fechamentos | Grade do depósito com oxidação e desgaste elevado | Degradação |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
001/2026 | 2026 | Segurança | Sinalização | Ausência de faixa adesiva anti-trombada em porta de acesso às bombas da piscina | Segurança |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
002/2026 | 2026 | Hidráulico | Unidade | Falha hidrossanitária / impermeabilização da unidade superior | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1301-B / origem 1401-B | Aberto
003/2026 | 2026 | Hidráulico | Unidade | Umidade / eflorescência associada a possível vazamento na unidade superior | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 108-A / origem 208-A | Aberto
004/2026 | 2026 | Hidráulico | Escada / unidade | Vazamento recorrente com possível falha em ponto de água / impermeabilização da unidade 1804-B | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Área comum | 1804-B | Aberto
005/2026 | 2026 | Incêndio | Sinalização de combate a incêndio | Revitalização da sinalização de piso de extintores e hidrantes | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2026 | 2026 | Segurança | Sinalização viária | Setas de sinalização horizontal da garagem deterioradas | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2026 | 2026 | Gás | Válvulas e registros | Necessidade de manutenção em válvulas e registros do sistema de gás | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
005/2026 | 2026 | Gás | Estanqueidade | Necessidade de renovação do teste de estanqueidade do sistema de gás | Segurança |  |  |  |  | 1 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
006/2026 | 2026 | Elétrico | Condensadoras na cobertura | Condutores aparentes sem proteção mecânica adequada | Segurança |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Elétrico | Condensadoras na cobertura | Cabos com isolamento exposto / deteriorado | Segurança |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Elétrico | Condensadoras na cobertura | Ausência de prensa-cabos / vedação nas entradas dos equipamentos | Execução |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Elétrico | Condensadoras na cobertura | Emendas aparentes e conexões improvisadas | Execução |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Elétrico | Condensadoras na cobertura | Fixação deficiente dos cabos | Execução |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | SPDA | Equipotencialização / aterramento | Condutor de aterramento exposto e sem conexão confiável | Segurança |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | SPDA | Equipotencialização / aterramento | Ausência de evidência de equipotencialização com o SPDA | Segurança |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Climatização | Fixação das condensadoras | Apoio sobre material improvisado sem função estrutural | Execução |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Climatização | Fixação das condensadoras | Ausência de base nivelada e amortecimento adequado | Execução |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Climatização | Fixação das condensadoras | Fixação precária / sem ancoragem mecânica adequada | Execução |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Climatização | Instalação frigorígena | Tubulações com isolamento danificado e exposto às intempéries | Manutenção |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Climatização | Instalação frigorígena | Curvaturas inadequadas / ausência de acabamento técnico | Execução |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Climatização | Instalação frigorígena | Fixação insuficiente das linhas frigorígenas | Execução |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
006/2026 | 2026 | Gestão | Intervenção em área comum | Instalação em área comum sem comunicação prévia / sem ART / sem documentação técnica | Gestão |  |  |  |  | 1 | Unidade | Cobertura | 1801-B e 1804-B | Aberto
007/2026 | 2026 | Civil | Deck / impermeabilização | Furo na parede para passagem de tubulação sem acabamento/impermeabilização | Execução |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1706-B / origem 1803-B | Aberto
007/2026 | 2026 | Civil | Deck / impermeabilização | Impermeabilização do deck com baixa vida útil aparente | Degradação |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1706-B / origem 1803-B | Aberto
007/2026 | 2026 | Segurança | Deck piscina | Materiais inflamáveis próximos à bomba da piscina | Segurança |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1803-B | Aberto
007/2026 | 2026 | Civil | Deck piscina | Ausência de ralo visível para escoamento pluvial | Projeto |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1803-B | Aberto
007/2026 | 2026 | Operacional | Deck piscina | Entulho e sujeira com risco de entupimento | Operacional |  |  |  |  | 3 | Unidade | Unidade | 1803-B | Aberto
007/2026 | 2026 | Elétrico | Quadro elétrico | Quadro sem identificação de circuitos | Operacional |  |  |  |  | 2 | Unidade | Unidade | 1803-B | Aberto
007/2026 | 2026 | Elétrico | Quadro elétrico | Ausência de dispositivo DR | Segurança |  |  |  |  | 1 | Unidade | Unidade | 1803-B | Aberto
008/2026 | 2026 | Incêndio | Sinalização de extintor | Necessidade de mudança/correção da sinalização do extintor na entrada da garagem | Manutenção |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
008/2026 | 2026 | Segurança | Corrimão de acessibilidade | Falha de fixação na base do corrimão | Segurança |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
008/2026 | 2026 | Incêndio | Luminária de emergência | Luminária de emergência do elevador do bloco B com falha de fixação | Manutenção |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
008/2026 | 2026 | Segurança | Sinalização horizontal | Sinalização horizontal externa deficiente | Manutenção |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
009/2026 | 2026 | Operacional | Lixeira | Dobradiças rangendo | Manutenção |  |  |  |  | 3 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
009/2026 | 2026 | Ventilação | Lixeira | Exaustor não funciona adequadamente | Manutenção |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto
009/2026 | 2026 | Civil | Lixeira | Revestimento cerâmico descolando | Degradação |  |  |  |  | 2 | Condomínio | Área comum |  | Aberto